ภาคผนวก

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

******************************************************************************

การนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีไปสู่การปฏิบัติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีโดยการประเมินผลจากการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕8  นั้นถือว่า  การนำแผนไปสู่การปฏิบัติไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  เนื่องจากมีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  จำนวน  94 โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ / ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ/ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ  จำนวน  58  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  61.70  ของโครงการทั้งหมด  แยกเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  36  โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  2 โครงการ  ไม่สามารถดำเนินการได้  20  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  34.48  ของโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ  และโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้  จำนวน  38 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  40.43  ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ซึ่งถ้ามองในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  จึงมีข้อแนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนี้

- การจัดทำแผนงาน / โครงการ  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีขอให้ตั้งอยู่

บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

๒. การจัดทำแผนงาน / โครงการ  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีขอให้สอดคล้องกับงบประมาณรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  และสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินนั้นจะได้ไม่อยู่ในระดับต่ำ  และใกล้เคียงกับความเป็นจริง  รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้มากกว่านี้

๓. การดำเนินโครงการด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี  ไม่มีการดำเนินการโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ควรเน้นให้มีการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วยเพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นรูปธรรมมากขึ้น

4. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี จะสังเกตได้ว่าในการเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่จะไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอื่น ๆ เลย

5. ประชาชนไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาสามปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพของ อบต. ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้

***********************************************

คำชี้แจง  :  แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

...................................................................................................................................................................

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่  2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมภาพรวมภาพรวม

การประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กำหนดประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ การประเมินผลโครงการจะกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ และความล้มเหลวของโครงการ รายการประเมินผลจะพิจารณาเรืองปริมาณ ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ความพึงพอใจ การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผลที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่การประเมินผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้ผลประเมินในภาพรวม

คำชี้แจง :   แบบที่   2   เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ   1   ครั้ง   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

…………………………………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ	   ชาย			   หญิง

2.   อายุ	  ต่ำกว่า  20  ปี		  20 – 30 ปี			  31 – 40 ปี

41 -50  ปี			  51 - 60 ปี			  มากกว่า  60 ปี

3.  การศึกษา	  ประถมศึกษา		  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี		  สูงกว่าปริญญาตรี		  อื่น ๆ

4.  อาชีพหลัก	  รับราชการ		  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

รับจ้าง		  นักเรียนนักศึกษา		  เกษตรกร

- อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 12 | 78 | 10 |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 30 | 61 | 9 |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 65 | 22 | 13 |
| 4) การรายงานผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 30 | 62 | 8 |
| 5) ความโปร่งใส่ในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 35 | 48 | 17 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 35 | 56 | 9 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 38 | 55 | 7 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 33 | 65 | 2 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 50 | 40 | 10 |